## Tabelle1
Studenliste von Michael Schneider
Projekt Redpitaya Oszilloskop
Datum | Zeit (0,5h genau) | Zwischensumme (fortlaufend aufsummiert) | Tätigkeit | Unterschrift
2020-10-27 | 1 | 1 | Absprache mit Prof. Münch bzgl. Themenfindung
2020-10-29 | 4 | 5 | Sicherheitsunterweisung, setup VM, Setup Redpitaya, Connection RP und VM
2020-11-05 | 5 | 10 | Introduction zur Programmierung, Pinout, HF In-Output Ansteuerung
2020-11-10 | 1 | 11 | Zoom Meeting Prof. Münch (Zwischenstand)
2020-11-12 | 2.5 | 13.5 | Interne Absprache, Arbeitsaufteilung
2020-11-17 | 2 | 15.5 | Vorbereitung Stresstest und Input-Auslesen verstehen
2020-11-19 | 3 | 18.5 | Stresstest durchgeführt. Tieferes einlesen in rp.h library (Abtastraten , Buffer, …)
2020-11-24 | 1 | 19.5 | Zoom Meeting
2020-11-25 | 2 | 21.5 | recherchen buffer(auslesen und schreiben, ..), rp.h
2020-11-26 | 4 | 25.5 | read buffer, tried to send signal via websocket
2020-12-03 | 3 | 28.5 | versucht signal in webapp zu lesen und zu senden
2020-12-08 | 1 | 29.5 | zweiwöchentliches Meeting
2020-12-17 | 5 | 34.5 | redpitaya abgeholt, upgedated und in HomeOffice Arbeitsplatz integriert, Funktionstests
2020-12-18 | 4 | 38.5 | Interne Absprache, Planung weiteres vorghen Quellcodes auf neuen Redpitaya geschrieben und Datenaquirierung debugged
2020-12-20 | 3 | 41.5 | Versucht Redpitaya per VPN, über Florians wireguard verfügbar zu machen. --> keine kernel headers für 4.9.0-xilinx und kein module support..
2020-12-22 | 1 | 42.5 | zweiwöchentliches Meeting
2020-12-29 | 3 | 45.5 | Raspberry für VPN eingerichtet und über wireguard verbunden
2020-12-30 | 4 | 49.5 | Versucht VPN verbindung auf Redpitaya weiterzugeben Entweder Fehler beim bridgen oder Zugriff von Raspberry auf RP nicht möglich
2021-01-07 | 5 | 54.5 | Evaluierung der Möglichkeiten ohne Wireguard ssh und port forwarding, openVPN nur begrenzte Möglichkeiten, anderweitig viel Konfigurationsaufwand
2021-01-19 | 1 | 55.5 | zweiwöchentliches Meeting
2021-01-21 | 5 | 60.5 | teaminterne Absprache, design, future directions
2021-01-24 | 9 | 69.5 | libsigrok integration, WebApp tests, vpn & vnc connection. Wiederkehrende Fehler & VPN/VNC dokumentiert
2021-01-25 | 4 | 73.5 | Initiale Dokumentation erstellt & Klassendiagramm reviewed
2021-01-28 | 7 | 80.5 | Klassendiagramm besprochen, StateChart, Arbeitsaufteilung, loguru in App integriert. NEVER USE WINDOWS (daraus resultierte Fehler gefixt)
2021-02-16 | 5 | 85.5 | started implementation -> class diagram
2021-02-17 | 3 | 88.5 | Absprache Aufteilung, detailierte Umsetzung und Diskussion mit Florian
2021-02-19 | 7 | 95.5 | Weitere Implementierung
2021-02-20 | 6 | 101.5 | Grundstruktur und Funktion fertig implementiert, kurze Teamdiskussion, make file angepasst
2021-02-21 | 6 | 107.5 | build und linker errors gefixet, die bei Florian und meiner ersten Implementierung entstanden sind
2021-02-22 | 6 | 113.5 | lohmann/json.hpp build/linker errors
2021-02-24 | 7 | 120.5 | mergen, fixen, testen. Poster erstellen
2021-02-25 | 6 | 126.5 | mergen, testen, debuggen, error fixing
2021-02-26 | 6 | 132.5 | implementieren, debuggen, testen
2021-02-27 | 9 | 141.5 | testen, Akvirierung abgeschlossen, teammeeting, Receive Data Fehler gefixt
2021-03-01 | 3 | 144.5 | Dokumentation
2021-03-02 | 4 | 148.5 | Video, Doku
2021-03-03 | 5 | 153.5 | Strukturanpassung, Dokumentation, Präsentation, Abgabevorbereitung
| Gesamt: | 153.5