## Tabelle1
Studenliste von Alexander Schmid
Projekt Redpitaya Oszilloskop
Datum | Zeit (0,5h genau) | Zwischensumme (fortlaufend aufsummiert) | Tätigkeit | Unterschrift
2021-03-20 | 3 | 3 | Migration des Projektes auf Typescript
2021-03-28 | 3 | 6 | Explizite Definition des Models auf JS-Seite, refactoring von redpitaya_stub.ts
2021-04-05 | 8 | 14 | Bug gefixt, bei dem die Standard-Werte der Decoder Options nicht initial an den RP geschickt werden. Update des Klassendesigns -> Bei den Acquirer-Optionen müssen Gain und Probe Attenuation pro Channel konfiguriert werden. Weitere Implementierung des Acquirer-Options View.
2021-04-18 | 5 | 19 | Weitere Implementierung des Acquirer-Options View. Ansicht ist jetzt voll funktionsfähig. UX kann noch verbessert werden indem maxSampleCount miteinbezogen wird und sampleCount sowie sampleTime als Slider+Textfeld anstatt nur Textfeld implementiert wird.
2021-04-23 | 5 | 24 | UX-Verbesserungen für das Acquirer-Options-View.
2021-04-30 | 2 | 26 | Web-UI war in nicht-funktionalem Zustand im master-Branch des Git-Repository. Fehlersuche und revert des entsprechenden commits.
2021-05-02 | 3 | 29 | Hinzufügen von Synchronisation der Sampletime und Samplecount Optionen in den Acquirer Options.
2021-05-09 | 5 | 34 | Formattierung der Sampleraten mit Einheiten via mathjs hinzugefügt.
2020-11-24 |  | 34
2020-11-26 |  | 34
2020-11-30 |  | 34
2020-12-03 |  | 34
2020-12-08 |  | 34
2020-12-12 |  | 34
2020-12-17 |  | 34
2020-12-18 |  | 34
2020-12-22 |  | 34
2021-01-02 |  | 34
2021-01-14 |  | 34
2021-01-19 |  | 34
2021-01-21 |  | 34
2021-01-28 |  | 34
2021-02-17 |  | 34
2021-02-18 |  | 34
2021-02-20 |  | 34
2021-02-21 |  | 34
2021-02-24 |  | 34
2021-02-25 |  | 34
2021-02-26 |  | 34
2021-02-27 |  | 34
2021-02-28 |  | 34
2021-03-01 |  | 34
2021-02-03 |  | 34
2021-03-03 |  | 34