## Tabelle1
Studenliste von Alexander Schmid
Projekt Redpitaya Oszilloskop
Datum | Zeit (0,5h genau) | Zwischensumme (fortlaufend aufsummiert) | Tätigkeit | Unterschrift
2020-10-27 | 1 | 1 | Zweiwöchentliches Meeting
2020-10-29 | 3.5 | 4.5 | Inbetriebnahme RedPitaya
2020-11-05 | 5 | 9.5 | Implementierung initiale Javascript-Applikation
2020-11-10 | 1 | 10.5 | Meeting
2020-11-12 | 3 | 13.5 | Entwicklung abstraktes Sequenzdiagramm zur Client-Server-Kommunikation
2020-11-15 | 1 | 14.5 | Absprache mit Sebastian Ederer bezüglich Systemarchitektur und UI-Mockup
2020-11-19 | 4 | 18.5 | Implementierung bidirektionale Kommunikation zwischen Client und Server, Evaluation von libsigrok
2020-11-21 | 1 | 19.5 | Diskussion UI-Mockup
2020-11-24 | 1 | 20.5 | Zweiwöchentliches Meeting
2020-11-26 | 5 | 25.5 | Integration der Datenakquirierung aus analogem Pin in Client-Server-Applikation
2020-11-30 | 3 | 28.5 | Debugging der Instrumentierung von libsigrokdecode, recherche RedPitaya streaming server applikation
2020-12-03 | 6 | 34.5 | Implementierung Datenakquirierung
2020-12-08 | 1 | 35.5 | Zweiwöchentliches Meeting
2020-12-12 | 2 | 37.5 | Ausleihe der Boards
2020-12-17 | 5 | 42.5 | Upgrade des OS und Debugging der Datenakquirierung
2020-12-18 | 2 | 44.5 | Meeting
2020-12-22 | 1 | 45.5 | Zweiwöchentliches Meeting
2021-01-02 | 5 | 49.5 | Debugging der Datenakquise, Implementierung eines Webinterfaces zur Demonstration der Datenakquise
2021-01-14 | 5 | 54.5 | Akquirierung der Testdaten für UART-Test, forum-post geschrieben
2021-01-19 | 1.5 | 56 | Wöchentliches Meeting + Vorbereitung
2021-01-21 | 6 | 62 | Einrichtung Teamviewer + Klassendesignmeeting
2021-01-28 | 5 | 67 | Designmeeting + Einführung in Vue durch Sebastian
2021-02-17 | 7 | 74 | Implementierung Datenupdate über websocket in webUI. Dazu stub für den redpitaya in Node implementiert.
2021-02-18 | 8 | 82 | Implementierung UI-Logik: Senden ausgewählter decoder an RP, zurücksenden benötigter Parameter
2021-02-20 | 8 | 90 | Implementierung Generierung der Parameter-UI-Elemente
2021-02-21 | 8 | 98 | Implementierung UI-Logik für die Decoder-Channel-Auswahl
2021-02-24 | 8 | 106 | Debugging mit Henneke und Schneider zum Deployment der C++-Applikation auf dem RedPitaya
2021-02-25 | 8 | 114 | Debugging mit Henneke bezüglich Senden der Decoderliste vom RedPitaya zum Client
2021-02-26 | 8 | 122 | Recherche BeagleLogic als alternatives Board für nächste Gruppe, Implementierung UI-Logik für AcquirerParameter
2021-02-27 | 8 | 130 | Implementierung UI-Logik, Meeting bzgl Abgabe
2021-02-28 | 8 | 138 | Schreiben von Dokumentation und Präsentation
2021-03-01 | 3 | 141 | Schreiben von Dokumentation und Präsentation
2021-02-04 | 8 | 149