## Tabelle1
Studenliste von Michael Schneider
Projekt Redpitaya Oszilloskop
Datum | Zeit (0,5h genau) | Zwischensumme (fortlaufend aufsummiert) | Tätigkeit | Unterschrift
2021-03-18 | 3 | 3 | Research cross build env. Clion da auch für Linux, make & shell projekte möglich
2021-03-19 | 7 | 10 | bit research, Anfang Build Envirionment m. Flo
2021-04-01 | 3 | 13 | cmake restructure with eclipse and vs code
2021-04-06 | 2 | 15 | cmake tests and fixes
2021-04-08 | 4 | 19 | meetings + build environment
2021-04-15 | 6 | 25 | build environment + error fixing
2021-04-22 | 3 | 28 | build environment + code restructure
2021-04-29 | 4 | 32 | bug fixing, build environment lauffähig, repo anpassungen
2021-05-02 | 3 | 35 | testing und bug fixing mit Florian
2021-05-12 | 4 | 39 | Datenaustausch acquireroptions mit frontend (bug)
2021-05-20 | 3 | 42 | meeting + bug fixing
2021-05-21 | 1 | 43 | frontend bug übergabe an Alex, mit kurzer erläuterung
2021-05-26 | 3 | 46 | test datenaustausch + implementierung empfang Aquireroptions
2021-06-03 | 5 | 51 | bug fixing, parsing empfangene optionen, testing
2021-06-10 | 2 | 53 | Meeting + testing
2021-06-17 | 2 | 55 | internes Meeting + codeanalyse
2021-06-26 | 3 | 58 | fixed strange npm error (dokumentiert aber unklar, was und wieso)
2021-06-27 | 5 | 63 | empfangen und parsen fertig gestellt, minor bugs gefixt