## Tabelle1
Studenliste von Michael Schneider
Projekt Redpitaya Oszilloskop
Datum | Zeit (0,5h genau) | Zwischensumme (fortlaufend aufsummiert) | Tätigkeit | Unterschrift
2020-10-27 | 1 | 1 | Absprache mit Prof. Münch bzgl. Themenfindung
2020-10-29 | 4 | 5 | Sicherheitsunterweisung, setup VM, Setup Redpitaya, Connection RP und VM
2020-11-05 | 5 | 10 | Introduction zur Programmierung, Pinout, HF In-Output Ansteuerung
2020-11-10 | 1 | 11 | Zoom Meeting Prof. Münch (Zwischenstand)
2020-11-12 | 2.5 | 13.5 | Interne Absprache, Arbeitsaufteilung
2020-11-17 | 2 | 15.5 | Vorbereitung Stresstest und Input-Auslesen verstehen
2020-11-19 | 3 | 18.5 | Stresstest durchgeführt. Tieferes einlesen in rp.h library (Abtastraten , Buffer, …)
2020-11-24 | 1 | 19.5 | Zoom Meeting
2020-11-25 | 2 | 21.5 | recherchen buffer(auslesen und schreiben, ..), rp.h
2020-11-26 | 4 | 25.5 | read buffer, tried to send signal via websocket
2020-12-03 | 3 | 28.5 | versucht signal in webapp zu lesen und zu senden