## Tabelle1
Studenliste von Sebastian Ederer
Projekt Redpitaya Oszilloskop
Datum | Zeit (0,5h genau) | Zwischensumme (fortlaufend aufsummiert) | Tätigkeit | Unterschrift
2020-10-27 | 1 | 1 | Absprache Projekt
2020-10-29 | 4 | 5 | Sicherheitsunterweisung; Setup VM, Einarbeiten in Redpitaya
2020-11-10 | 1 | 6 | Meeting
2020-11-15 | 1 | 7 | Meeting
2020-11-19 | 2 | 9 | Wireframe für WebUI erstellen
2020-11-21 | 1 | 10 | Meeting und Anpassungen für das Wireframe
2020-12-03 | 4 | 14 | Passendes UI-Framework rausgesucht
2020-12-09 | 5 | 19 | Dokus und Tutorials über Vue.js gelesen/gesehen
2020-12-17 | 6 | 25 | Dokus und Tutorials über Vue.js gelesen/gesehen
2020-12-18 | 6 | 31 | Meeting + WebUI
2020-12-21 | 8 | 39 | Development WebUI
2021-01-21 | 7 | 46 | Meeting + WebUI
2021-01-22 | 5 | 51 | Development WebUI
2021-01-25 | 5 | 56 | Development WebUI
2021-01-28 | 6 | 62 | Meeting + Development WebUI
2021-02-18 | 9 | 71 | Meeting+Development WebUI
2021-02-19 | 4 | 75 | Development WebUI
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75